## Exigences
Exigences | Risque métier | Risque technique | Criticité résultante
CU_001_RG_000 | 1 - Elevé | 2 - Moyen | 1 - Haute
CU_001_RG_001 | 1 - Elevé | 3 - Bas | 1 - Haute
CU_001_RG_002 | 1 - Elevé | 3 - Bas | 1 - Haute
CU_001_RG_003 | 3 - Bas | 2 - Moyen | 2 - Moyenne
CU_001_RG_004 | 3 - Bas | 2 - Moyen | 2 - Moyenne
CU_001_RG_005 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_001_RG_006 | 1 - Elevé | 3 - Bas | 1 - Haute
CU_001_RG_007 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_001_RG_008 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_002_RG_000 | 1 - Elevé | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_002_RG_001 | 1 - Elevé | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_002_RG_002 | 1 - Elevé | 3 - Bas | 1 - Haute
CU_002_RG_003 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_002_RG_004 | 1 - Elevé | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_002_RG_005 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_002_RG_006 | 2 - Moyen | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_002_RG_007 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_002_RG_008 | 2 - Moyen | 3 - Bas | 2 - Moyenne
CU_002_RG_009 | 1 - Elevé | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_002_RG_010 | 2 - Moyen | 2 - Moyen | 2 - Moyenne
CU_002_RG_011 | 1 - Elevé | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_002_RG_012 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_002_RG_013 | 2 - Moyen | 3 - Bas | 2 - Moyenne
CU_002_RG_014 | 3 - Bas | 2 - Moyen | 2 - Moyenne
CU_002_RG_015 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_002_RG_016 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_003_RG_000 | 1 - Elevé | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_003_RG_001 | 1 - Elevé | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_003_RG_002 | 1 - Elevé | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_003_RG_003 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_003_RG_004 | 1 - Elevé | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_003_RG_005 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_003_RG_006 | 2 - Moyen | 2 - Moyen | 2 - Moyenne
CU_003_RG_007 | 2 - Moyen | 3 - Bas | 2 - Moyenne
CU_003_RG_008 | 2 - Moyen | 3 - Bas | 2 - Moyenne
CU_003_RG_009 | 2 - Moyen | 3 - Bas | 2 - Moyenne
CU_003_RG_010 | 2 - Moyen | 1 - Elevé | 1 - Haute
CU_003_RG_011 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_003_RG_012 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_003_RG_013 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_003_RG_014 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_004_RG_000 | 1 - Elevé | 2 - Moyen | 1 - Haute
CU_004_RG_001 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_004_RG_002 | 1 - Elevé | 3 - Bas | 1 - Haute
CU_004_RG_003 | 2 - Moyen | 2 - Moyen | 2 - Moyenne
CU_004_RG_004 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_004_RG_005 | 2 - Moyen | 3 - Bas | 2 - Moyenne
CU_004_RG_006 | 2 - Moyen | 2 - Moyen | 2 - Moyenne
CU_004_RG_007 | 3 - Bas | 2 - Moyen | 2 - Moyenne
CU_004_RG_008 | 2 - Moyen | 3 - Bas | 2 - Moyenne
CU_004_RG_009 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_004_RG_010 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_004_RG_011 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_005_RG_000 | 1 - Elevé | 2 - Moyen | 1 - Haute
CU_005_RG_001 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_005_RG_002 | 1 - Elevé | 3 - Bas | 1 - Haute
CU_005_RG_003 | 1 - Elevé | 2 - Moyen | 1 - Haute
CU_005_RG_004 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_005_RG_005 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_005_RG_006 | 1 - Elevé | 2 - Moyen | 1 - Haute
CU_005_RG_007 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_005_RG_008 | 1 - Elevé | 3 - Bas | 1 - Haute
CU_005_RG_009 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_005_RG_010 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse
CU_005_RG_011 | 3 - Bas | 3 - Bas | 3 - Basse

## Plan de test
Domaine fonctionnel | Exigence | Identifiant | Priorité | Statut d'exécution
CU_001 | CU_001_RG_000 | CDT_001 | 1 - Haute | OK
CU_001 | CU_001_RG_001 | CDT_002 | 1 - Haute | OK
CU_001 | CU_001_RG_002 | CDT_003 | 1 - Haute | OK
CU_001 | CU_001_RG_003 | CDT_004 | 2 - Moyenne | OK
CU_001 | CU_001_RG_004 | CDT_005 | 2 - Moyenne | OK
CU_001 | CU_001_RG_005 | CDT_006 | 3 - Basse | OK
CU_001 | CU_001_RG_006 | CDT_007 | 1 - Haute | OK
CU_001 | CU_001_RG_007 | CDT_008 | 3 - Basse | OK
CU_001 | CU_001_RG_008 | CDT_009 | 3 - Basse | OK
CU_002 | CU_002_RG_000 | CDT_010 | 1 - Haute | OK
CU_002 | CU_002_RG_001 | CDT_011 | 1 - Haute | OK
CU_002 | CU_002_RG_002 | CDT_012 | 1 - Haute | OK
CU_002 | CU_002_RG_003 | CDT_013 | 3 - Basse | OK
CU_002 | CU_002_RG_004 | CDT_014 | 1 - Haute | OK
CU_002 | CU_002_RG_005 | CDT_015 | 3 - Basse | OK
CU_002 | CU_002_RG_006 | CDT_016 | 3 - Basse | OK
CU_002 | CU_002_RG_007 | CDT_017 | 3 - Basse | OK
CU_002 | CU_002_RG_008 | CDT_018 | 2 - Moyenne | OK
CU_002 | CU_002_RG_009 | CDT_019 | 1 - Haute | OK
CU_002 | CU_002_RG_010 | CDT_020 | 2 - Moyenne | OK
CU_002 | CU_002_RG_011 | CDT_021 | 1 - Haute | OK
CU_002 | CU_002_RG_012 | CDT_022 | 3 - Basse | OK
CU_002 | CU_002_RG_013 | CDT_023 | 2 - Moyenne | OK
CU_002 | CU_002_RG_014 | CDT_024 | 2 - Moyenne | OK
CU_002 | CU_002_RG_015 | CDT_025 | 3 - Basse | OK
CU_002 | CU_002_RG_016 | CDT_026 | 3 - Basse | OK
CU_003 | CU_003_RG_000 | CDT_027 | 1 - Haute | OK
CU_003 | CU_003_RG_001 | CDT_028 | 1 - Haute | OK
CU_003 | CU_003_RG_002 | CDT_029 | 1 - Haute | OK
CU_003 | CU_003_RG_003 | CDT_030 | 3 - Basse | OK
CU_003 | CU_003_RG_004 | CDT_031 | 1 - Haute | OK
CU_003 | CU_003_RG_005 | CDT_032 | 3 - Basse | OK
CU_003 | CU_003_RG_006 | CDT_033 | 2 - Moyenne | OK
CU_003 | CU_003_RG_007 | CDT_034 | 2 - Moyenne | OK
CU_003 | CU_003_RG_008 | CDT_035 | 2 - Moyenne | OK
CU_003 | CU_003_RG_009 | CDT_036 | 2 - Moyenne | OK
CU_003 | CU_003_RG_010 | CDT_037 | 1 - Haute | OK
CU_003 | CU_003_RG_011 | CDT_038 | 3 - Basse | OK
CU_003 | CU_003_RG_012 | CDT_039 | 3 - Basse | OK
CU_003 | CU_003_RG_013 | CDT_040 | 3 - Basse | OK
CU_003 | CU_003_RG_014 | CDT_041 | 3 - Basse | OK
CU_004 | CU_004_RG_000 | CDT_042 | 1 - Haute | OK
CU_004 | CU_004_RG_001 | CDT_043 | 3 - Basse | OK
CU_004 | CU_004_RG_002 | CDT_044 | 1 - Haute | OK
CU_004 | CU_004_RG_003 | CDT_045 | 2 - Moyenne | OK
CU_004 | CU_004_RG_004 | CDT_046 | 3 - Basse | OK
CU_004 | CU_004_RG_005 | CDT_047 | 2 - Moyenne | OK
CU_004 | CU_004_RG_006 | CDT_048 | 2 - Moyenne | OK
CU_004 | CU_004_RG_007 | CDT_049 | 2 - Moyenne | OK
CU_004 | CU_004_RG_008 | CDT_050 | 2 - Moyenne | OK
CU_004 | CU_004_RG_009 | CDT_051 | 3 - Basse | OK
CU_004 | CU_004_RG_010 | CDT_052 | 3 - Basse | OK
CU_004 | CU_004_RG_011 | CDT_053 | 3 - Basse | OK
CU_005 | CU_005_RG_000 | CDT_054 | 1 - Haute | OK
CU_005 | CU_005_RG_001 | CDT_055 | 3 - Basse | OK
CU_005 | CU_005_RG_002 | CDT_056 | 1 - Haute | OK
CU_005 | CU_005_RG_003 | CDT_057 | 1 - Haute | OK
CU_005 | CU_005_RG_004 | CDT_058 | 3 - Basse | OK
CU_005 | CU_005_RG_005 | CDT_059 | 3 - Basse | OK
CU_005 | CU_005_RG_006 | CDT_060 | 1 - Haute | OK
CU_005 | CU_005_RG_007 | CDT_061 | 3 - Basse | OK
CU_005 | CU_005_RG_008 | CDT_062 | 1 - Haute | OK
CU_005 | CU_005_RG_009 | CDT_063 | 3 - Basse | OK
CU_005 | CU_005_RG_010 | CDT_064 | 3 - Basse | OK
CU_005 | CU_005_RG_011 | CDT_065 | 3 - Basse | OK

## Statistiques
Statistiques
Nombre total de cas de test | 65
Nombre de cas de test OK | 65
Nombre de cas de test KO | 0
Nombre de cas de test non exécuté(s) | 0

## Ano 1
Intitulé court du problème :
Description : | 1. Liste des étapes
2. pour reproduire
3. l'anomalie
Résultat attendu :
Résultat obtenu :